## Plan
Id | Tarea | Responsable | Esfuerzo Estimado(h) | Esfuerzo Real (h) | Plazo | Inicio | Fin Previsto | Estado
Planteamiento
T0.0 | Redactar Propuesta de Proyecto | Alumno | - | 0 | 1 semana | 2022-03-22 | 2022-03-22 | TERMINADO
| Aprobación de la Propuesta | Equipo Educativo | - | 0 | 1 semana |  | 2022-03-22 | TERMINADO
| Asignación de Tutor | Equipo Educativo | - | 0 |  |  | 2022-03-22 | TERMINADO
T0.1 | Reunión de Lanzamiento | Tutor | 0.5 | 0 |  | 2022-03-28 | 2022-03-28 | TERMINADO
Análisis
T1.1 | Redactar Actores y Objetivos | Alumno | 1.5 | 1 | 2 semanas | 2022-03-28 | 2022-03-29 | TERMINADO
T1.2 | Redactar Lista de Requerimientos |  | 3 | 2.5 |  | 2022-03-28 | 2022-04-01 | PENDIENTE
T1.3 | Redactar Arquitectura Tecnológica |  | 0.2 | 0.1 |  | 2022-03-28 | 2022-03-31 | TERMINADO
T1.4 | Redactar Modelo de Datos |  | - | 0 |  | - | - | NO ASIGNADO
T1.5 | Redactar Plan del Proyecto |  | 2 | 1 |  | 2022-03-28 | 2022-04-07 | TERMINADO
T1.6 | Redactar Presupuesto del Proyecto |  | 1 | 0.1 |  | 2022-03-28 | 2022-04-07 | TERMINADO
| Aprobación del Análisis | Tutor | - | 0
T1.7 | Correcciones del Análisis | Alumno | 1 | 0 | 1 semana
Diseño
T2.1 | Redactar la Guía de Estilo | Alumno | 1 | 0.7 | 1 día | 2022-04-04 | 2022-04-08 | EN CURSO
T2.2 | Crear el Esquema de Navegación |  | 1 | 0 | 1 día | 2022-04-07 | 2022-04-08 | EN CURSO
Tareas asignadas por el cliente/tutor
TA.1 | Modelar formularios reserva plaza y matriculación | Alumno | 2 | 1.5 | 1 día | 2022-03-29 | 2022-03-30 | TERMINADO
TA.2 | Realizar auditoría de la web del centro | Alumno | 6 | 5 | 1 semana | 2022-03-28 | 2022-04-01 | TERMINADO
TA.3 | Correción de bugs | Alumno | 15 | 14 | 2 semanas | 2022-04-28 | 2022-05-12 | TERMINADO
Propuesta de Diseño
P1 | Mockups de Inicio | Alumno | 5 | 4 | 1 semana | 2022-05-12 | 2022-05-19 | TERMINADO
P2 | Migración de plug-in

## Presupuesto
Cód. | Concepto | Horas | Precio Ud. | Total
Gastos de Personal
P1 | Gestión del Proyecto | 8.2 | 25 | 205
P2 | Tareas asignadas por el cliente | 23 | 25 | 575
P3 | Propuesta de diseño | 5 | 25 | 125
Equipos
P4 | Alquiler |  |  | 0
Alojamiento
P5 | Hosting |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  | 905
| IVA | 21% |  | 190.05
| TOTAL |  |  | 1095.05

## Diario
Fecha | Descripción | Esfuerzo (h) | Imputar a:
2022-03-22 | Redacto la Propuesta de Proyecto | 0.5 | T0.0
2022-03-29 | Redactar Actores y Objetivos | 1 | T1.1
2022-03-29 | Redactar Listado de Requerimientos | 2 | T1.2
2022-03-29 | Redactar Arquitectura Tecnológica | 0.1 | T1.3
2022-03-29 | Modelar formularios en Google Forms para la reserva de plazas y matriculación | 1 | TA.1
2022-03-30 | Terminar formularios | 0.5 | TA.1
2022-03-30 | Redactar Listado de Requerimientos | 0.5 | T1.2
2022-03-30 | Redactar Lista de errores/mejoras de la web del centro | 2 | TA.2
2022-03-31 | Redactar Lista de errores/mejoras de la web del centro | 3 | TA.2
2022-04-04 | Redactar Guía de estilo | 0.2 | T2.1
2022-04-07 | Completar Plan de Proyecto | 1 | T1.5
2022-04-07 | Completar Presupuesto de Proyecto | 0.1 | T1.6
2022-04-08 | Terminar guía de estilo | 0.5 | T2.1
2022-04-29 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-04-30 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-01 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-02 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-03 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-04 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-05 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-06 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-07 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-08 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-09 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-10 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-11 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-12 | Correccion de bugs | 1 | TA.3
2022-05-15 | Mockups y correciones | 1 | P1
2022-05-16 | Mockups y correciones | 1 | P1
2022-05-17 | Mockups y correciones | 1 | P1
2022-05-18 | Mockups y correciones | 1 | P1
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0
T0.0